## Hoja 3
ID | Requerimiento funcional | Prioridad | Estado | Fecha de creación | Fecha de asignación | Fecha estimada de finalización | Responsable | Fecha de entrega final | Supervisión
1 | El sistema debera registrar y validar usuarios | Muy alta | Finalizado | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 2025-10-02 | Suarez Ivan
2 | El sistema deberá permitir al usuario dueño crear (registrar) una nueva mascota, proveyendo detalles como nombre, edad y descripción. | Muy alta | Finalizado | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 2025-09-01 | Suarez Franco
3 | El sistema deberá permitir al usuario eliminar una de sus mascotas registradas. | Muy alta | Finalizado | 2025-09-18 | 2025-10-01 | 2025-10-07 | Suarez Franco
4 | El sistema deberá mostrar un listado de mascotas disponibles para "matchear" a los usuarios. | Muy alta | Finalizado | 2025-09-18 | 2025-10-02 | 2025-10-05 | Suarez Ivan
5 | El sistema deberá mostrar al menos una foto y la información básica de la mascota en el listado. | Alta | Finalizado | 2025-09-18 | 2025-10-08 | 2025-10-11 | Suarez Ivan
6 | El sistema deberá permitir a un usuario registrar interés ("like" / "seguir") en una mascota. | Alta | Finalizado | 2025-09-18 | 2025-10-13 | 2025-10-18 | Suarez Franco
7 | El sistema deberá permitir al usuario rechazar ("dislike" / "descartar") una mascota. | Alta | Finalizado | 2025-09-18 | 2025-10-13 | 2025-10-18 | Suarez Franco
8 | El sistema deberá crear una nueva conversación de chat automáticamente cuando se confirma un match entre un usuario y la mascota seleccionada | Media | Finalizado | 2025-09-18 | 2025-10-14 | 2025-10-21 | Suarez Ivan
9 | El sistema deberá almacenar y mostrar el historial de mensajes de una conversación específica. | Media | Finalizado | 2025-09-18 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | Suarez Ivan
10 | El sistema deberá permitir el envío de nuevos mensajes en tiempo real dentro de una conversación activa. | Media | Finalizado | 2025-09-18 | 2025-10-23 | 2025-11-04 | Suarez Franco
11 |  | Muy alta | Pendiente |  |  |  | Suarez Ivan
12 |  | Muy alta | Pendiente |  |  |  | Suarez Ivan
13 |  | Muy alta | Pendiente |  |  |  | Suarez Ivan
14 |  | Muy alta | Pendiente |  |  |  | Suarez Ivan
15 |  | Muy alta | Pendiente |  |  |  | Suarez Ivan
16 |  | Muy alta | Pendiente |  |  |  | Suarez Ivan
17 |  | Muy alta | Pendiente |  |  |  | Suarez Ivan
18 |  | Muy alta | Pendiente |  |  |  | Suarez Ivan
19 |  | Muy alta | Pendiente |  |  |  | Suarez Ivan
20 |  | Muy alta | Pendiente |  |  |  | Suarez Ivan
21 |  | Muy alta | Pendiente |  |  |  | Suarez Ivan
22 |  | Muy alta | Pendiente |  |  |  | Suarez Ivan
23 |  | Muy alta | Pendiente |  |  |  | Suarez Ivan
24 |  | Muy alta | Pendiente |  |  |  | Suarez Ivan
25 |  | Muy alta | Pendiente |  |  |  | Suarez Ivan
26 |  | Muy alta | Pendiente |  |  |  | Suarez Ivan
27 |  | Muy alta | Pendiente |  |  |  | Suarez Ivan
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47